## Sheet1
NO | RUAS | NO. TOWER | SPAN | URAIAN PEKERJAAN | KLASIFIKASI | PROGRES | STATUS | PENGENDALIAN | PIHAK LAIN | CONTACT PERSON | PETUGAS LW
| Otomatis by foto lokasi | Otomatis by foto lokasi | Input manual | Input manual | Optional | Optional | Optional | Input manual | Input manual | Input Manual | Input manual
[5 empty] | Pekerjaan Pihak Lain Kebakaran Layangan Pencurian Pemanfaatan Lahan | Sedang Berlangsung Selesai Tidak Ada Aktifitas | Aman (warna hijau) Sedang (warna kuning) Kritis Jarak Terpenuhi (warna merah) Kritis Jarak Tidak Terpenuhi (warna merah)
1 | SUTT 150kV CKRBR-TGBRU+CKRBR-ITS | #0026 | T25 - T26 | Proyek renovasi gudang menggunakan alat berat crane | Pekerjaan Pihak Lain | Sedang Berlangsung | Aman | sudah di lakukan pemasangaan banner, sudah di sosialisasikan dan sudah dibuatkan (BA). | PT. Grakindo Maju Sukses | 081315555271 | Apippudin
2 | SUTT 150kV CKRBR-TGBRU+CKRBR-ITS | #0033 | T28 - T33 | Lanjutan proyek pembangunan jalan (pembuatan akses jalan raya) | Pekerjaan Pihak Lain | Selesai | Aman | sudah di lakukan pemasangan banner, sudah di sosialisasikan dan sudah dibuatkan (BA) | PT. Dado Dimensi | 082123142334 | Apippudin
3 | SUTT 150kV DUKSB-CGKRG | #0008 | T7 - T8 | Pembangunan rumah tinggal | Pekerjaan Pihak Lain | Selesai | Aman | sudah di lakukan pemasangan banner, sudah di sosialisasikan dan sudah dibuatkan (BA) | Bpk. Marhaba (pemilik) | 0818142262 | Fauzi
4 | SUTT 150kV DUKSB-CGKRG | #0010 | T8 - T10 | Proyek Pekerjaan pembangunan sarana prasarana bermain/futsal, musholah dan instalasi pengolahan air limbah/ipal serta pengerukan galian Waduk Aseni Semanan (Dinas Sumber Daya Air). | Pekerjaan Pihak Lain | Selesai | Aman | sudah di lakukan pemasangaan banner, sudah di sosialisasikan dan sudah dibuatkan (BA) | Bapak Jusrijal/ Bpk Ibnu | 085360099313/085719323175 | Fauzi
5 | SUTT 150kV DUKSB-CGKRG | #004A | TA4 - TA4A | Proyek Pekerjaan turap kali oleh SUDIN Tata Air | Pekerjaan Pihak Lain | Selesai | Aman | sudah di sosialisasikan dan sudah dibuatkan (BA) | Bapak Alexander | 081280979304 | Fauzi
6 | SUTT 150kV DUKSB-CGKRG | #0017 | T16 - T17 | Pembangunan rumah tinggal 2 lantai | Pekerjaan Pihak Lain | Selesai | Aman | sudah di sosialisasikan dan sudah dibuatkan (BA) | Bapak H. Jaka | 087731807732 | Fauzi
7 | SUTT 150kV DUKSB-CGKRG | #0008 | T7 - T8 | Pembangunan rumah tinggal (lapak madura) | Pekerjaan Pihak Lain | Selesai | Aman | sudah di sosialisasikan dan sudah dibuatkan (BA) | Bapak Siun | 087741341539 | Fauzi
8 | SUTET KMBGN-DKSB7 500kV | #PD07 | T6 - T7 | Proyek pembangunan hotel | Pekerjaan Pihak Lain | Sedang Berlangsung | Aman | sudah di lakukan pemasangaan banner, sudah di sosialisasikan dan sudah dibuatkan (BA) | PT. PULAU INTAN | 081321425762 | Rudi
9 | SUTT 150kV KMBNG-PTKNG | #0015 | T14 - T15 | Pendropingan barang bangunan/pasir (penampungan bahan material) | Pekerjaan Pihak Lain | Sedang Berlangsung | Sedang | sudah di lakukan pemasangaan banner, sudah di sosialisasikan dan sudah dibuatkan (BA) | Dinas Sumber Daya Air |  | Andika
10 | SUTT 150kV KMBNG-PTKNG | #0012 | T10 - T12 | Pembuatan lapangan sepakbola | Pekerjaan Pihak Lain | Selesai | Aman | sudah di lakukan pemasangaan banner, sudah di sosialisasikan dan sudah dibuatkan (BA) | PEMDA dan Walikota JakBar | 0811103317 | Andika
11 | SUTT 150kV KMBNG-PTKNG | #0013 | T12 - T13 | Pengurukan lahan kosong dengan puing | Pekerjaan Pihak Lain | Selesai | Aman | sudah di lakukan pemasangaan banner dan sudah di sosialisasikan | Bpk solihan |  | Andika
12 | SUTT 150kV KMBNG-PTKNG | #0016 | T15 - T16 | Pembuatan Sport Center Kampus Merchubuana | Pekerjaan Pihak Lain | Selesai | Aman | sudah di lakukan pemasangaan banner, sudah di sosialisasikan dan sudah dibuatkan (BA) | Bpk Andani | 089649800360 | Andika
13 | SUTT 150kV KMBNG-PTKNG | #0026 | T25 - T26 | Pembuatan ruko 2 lantai | Pekerjaan Pihak Lain | Selesai | Aman | sudah di lakukan pemasangaan banner, sudah di sosialisasikan dan sudah dibuatkan (BA) | Bpk. Maskuri |  | Andika
14 | SUTET 500kV GNDUL-KMBNG | #0049 | T48 - T49 | Pembangunan masjid 2 lantai | Pekerjaan Pihak Lain | Tidak Ada Aktifitas | Aman | sudah di sosialisasikan dan sudah dibuatkan (BA) | Bpk Irwan | 08190643029 | Idham
15 | SUTET 500kV GNDUL-KMBNG | #0049 | T48 - T49 | Pembangunan rumah 1 lantai | Pekerjaan Pihak Lain | Selesai | Aman | sudah di sosialisasikan dan sudah dibuatkan (BA) | Bpk Irwan | 082155420424 | Idham
16 | SUTET 500kV GNDUL-KMBNG | #0045 | T44 - T45 | Pembangunan masjid 2 lantai | Pekerjaan Pihak Lain | Selesai | Aman | sudah di lakukan pemasangaan banner, sudah di sosialisasikan dan sudah dibuatkan (BA) | Bpk. Latief | 081311608177 | Idham
17 | SUTET 500kV GNDUL-KMBNG | #0047 | T46 - T47 | Pembangunan gedung workshop | Pekerjaan Pihak Lain | Selesai | Aman | sudah di sosialisasikan dan sudah dibuatkan (BA) | Bpk Agia | 0812839226675 | Idham
18 | SUTET 500kV GNDUL-KMBNG | #0054 | T53 - T54 | Pembanguan gedung dan lapangan padel tenis | Pekerjaan Pihak Lain | Sedang Berlangsung | Aman | sudah di lakukan pemasangaan banner, sudah di sosialisasikan dan sudah dibuatkan (BA) | Bpk Paryanto | 0817139712 | Idham
19 | SUTET 500kV GNDUL-KMBNG | #0054 | T53 - T54 | Pembangunan kamar kost 1 lantai | Pekerjaan Pihak Lain | Selesai | Aman | sudah di lakukan pemasangaan banner, sudah di sosialisasikan dan sudah dibuatkan (BA) | Bpk Nana/Ikhsan | 081353299000 | Idham
20 | SUTT 150kV TGRNG-CGKRG | #0008 | T7 - T8 | Pembangunan canopy di lapangan tembak Banjar Wijaya | Pekerjaan Pihak Lain | Selesai | Aman | sudah di lakukan pemasangaan banner, sudah di sosialisasikan dan sudah dibuatkan (BA) | Bpk Arif | 085892138977 | Ahmad Fadli
21 | SUTET 500kV GNDUL-KMBNG | #0004 | T3-T4 | Proyek gedung maincontrol center PLN | Pekerjaan Pihak Lain | Selesai | Aman | sudah di sosialisasikan dan sudah dibuatkan (BA) | PT. Adhi Karya | 089507744318 | Febrian
22 | SUTET 500kV GNDUL-KMBNG | #0021 | T20 - T21 | Pembangunan kantor pemasaran 2 lantai | Pekerjaan Pihak Lain | Selesai | Aman | sudah di sosialisasikan dan sudah dibuatkan (BA) | Bpk. Supari |  | Febrian
23 | SUTET 500kV GNDUL-KMBNG | #0007 | T6 - T7 | Pembangunan rumah 1 lantai | Pekerjaan Pihak Lain | Selesai | Aman | sudah di sosialisasikan dan sudah dibuatkan (BA) | Bpk. Suwoto |  | Febrian
24 | SUTET 500kV GNDUL-KMBNG | #0010 | T9 - T10 | Pembangunan rumah 1 lantai | Pekerjaan Pihak Lain | Selesai | Aman | sudah di sosialisaikan dan sudah dibuatkan (BA) | Bpk. Julio |  | Febrian
25 | SUTET 500kV GNDUL-KMBNG | #0011 | T10 - T11 | Pembangunan kosan rencana 3 lantai | Pekerjaan Pihak Lain | Tidak Ada Aktifitas | Aman | sudah di lakukan pemasangaan banner, sudah di sosialisasikan dan sudah dibuatkan (BA) | Bpk. Didi |  | Febrian
26 | SUTET 500kV GNDUL-KMBNG | #0009 | T8 - T9 | Pembangunan rumah kontrakan 1 lantai | Pekerjaan Pihak Lain | Tidak Ada Aktifitas | Aman | sudah di sosialisasikan dan sudah dibuatkan (BA) | Bpk. Ade Sofian |  | Febrian
27 | SUTET 500kV GNDUL-KMBNG | #0016 | T15 - T16 | Renovasi masjid 2 lantai (Masjid Al- Mubarok) | Pekerjaan Pihak Lain | Sedang Berlangsung | Aman | sudah di lakukan pemasangaan banner, sudah di sosialisasikan dan sudah dibuatkan (BA) | Bpk. Subandi |  | Febrian
28 | SUTET 500kV GNDUL-KMBNG | #0003 | T2 - T3 | Pembuatan gedung UPT Gandul 2 Lantai | Pekerjaan Pihak Lain | Sedang Berlangsung | Aman | sudah di sosialisasikan dan sudah dibuatkan (BA) | PT. MUIS DIKAKARYA |  | Febrian
29 | SUTET 500kV GNDUL-KMBNG | #0010 | T9 - T10 | Renovasi masjid 2 lantai (Masjid An-Nur) | Pekerjaan Pihak Lain | Tidak Ada Aktifitas | Aman | sudah di sosialisasikan dan sudah dibuatkan (BA) | Bpk. Amin |  | Febrian
30 | SUTET 500kV GNDUL-KMBNG | #0004 | T3 - T4 | Pembuatan lahan parkir motor | Pekerjaan Pihak Lain | Selesai | Aman | sudah di sosialisasikan dan sudah dibuatkan (BA) | Bpk. Haryanto |  | Febrian
31 | SUTET 500kV GNDUL-KMBNG | #0018 | T18 - T17 | Renovasi posyandu | Pekerjaan Pihak Lain | Selesai | Aman | sudah di lakukan sosialisasi dan sudah di buatkan (BA) | Bpk. Pepen dan Aliudin |  | Febrian
32 | SUTET 500kV GNDUL-KMBNG | #0010 | T9 - T10 | Pembangunan kontrakan/kosan 2 lantai | Pekerjaan Pihak Lain | Sedang Berlangsung | Aman | sudah di sosialisasikan dan sudah dibuatkan (BA) | Bpk. M. Azhar | 085870871927 | Febrian
33 | SUTET 500kV GNDUL-KMBNG | #0031 | T30 - T31 | Pembuatan rumah kontrakan 1 Lantai | Pekerjaan Pihak Lain | Tidak Ada Aktifitas | Aman | sudah di sosialisasikan dan sudah dibuatkan (BA) | buruh harian/ibu Esti | 081513156366 | Ahmad Adli Fauzi
34 | SUTET 500kV GNDUL-KMBNG | #0033 | T32 - T33 | Pembuatan gudang 1 Lantai | Pekerjaan Pihak Lain | Selesai | Aman | sudah di sosialisasikan serta pemasangan banner dan sudah di buatkan (BA) | Bpk. Mu'min/Bpk. Melvi | 081288376062 | Ahmad Adli Fauzi
35 | SUTET 500kV GNDUL-KMBNG | #0040 | T39 - T40 | Pembuatan bengkel 2 Lantai | Pekerjaan Pihak Lain | Sedang Berlangsung | Aman | sudah di sosialisasikan serta pemasangan banner dan sudah di buatkan (BA) | Bpk. Simun | 081316543043 | Ahmad Adli Fauzi
36 | TRS 150kV KEMBANGAN-PETUKANGAN | #0004 | JP3 - JP4 | Galian PAM pipa baru | Pekerjaan Pihak Lain | Sedang Berlangsung | Aman | sudah di sosialisasikan serta pemasangan banner dan sudah di buatkan (BA) | PT. KRIDA BHAKTI SENTOSA | 08982532089 | Irfan
37 | TRS 150kV ALAM SUTERA-SUMMARECON GADING SERPONG | #0007 | JP6 - JP7 | Pembuatan tugu | Pekerjaan Pihak Lain | Sedang Berlangsung | Aman | sudah di sosialisasikan serta pemasangan banner dan sudah di buatkan (BA) | PT. LOGOS/Paramount dan Sumarecon | 085724322041 | M.Barkah
38 | SUTET KMBGN-DKSB7 500kV | #PD03 | T2 - T3 | Proyek pembangunan penampungan limbah | Pekerjaan Pihak Lain | Sedang Berlangsung | Aman | sudah di sosialisasikan serta pemasangan banner dan sudah di buatkan (BA) | PT. WIKA-Tobayasi | 081235443288 | Rudi
39 | TRS 150kV KEMBANGAN-DURIKOSAMBI | #0008 | JP5 - JP8 | Proyek galian kabel SKTM 20 kV | Pekerjaan Pihak Lain | Sedang Berlangsung | Kritis Jarak Tidak Terpenuhi | sudah di sosialisasikan serta pemasangan banner dan sudah di buatkan (BA) | PT ISIS / UP3 Kebon Jeruk | 0895400260758 | Rudi
40 | TRS 150kV KEMBANGAN-PETUKANGAN | #0004 | JP3 - JP4 | Proyek galian pembuatan drainase pencegahan banjir kembangan menggunakan u-ditch | Pekerjaan Pihak Lain | Sedang Berlangsung | Sedang | sudah di sosialisasikan serta pemasangan banner dan sudah di buatkan (BA) | PT. Pulau Intan | 085350502244 | Irfan
41 | SUTT 150kV KMBNG-PTKNG | #0012 | T10 - T12 |  | Kebakaran | Tidak Ada Aktifitas | Sedang | sudah di sosialisasikan dan sudah dibuatkan (BA) |  |  | Andika
42 | SUTT 150kV CKRBR-TGBRU+CKRBR-ITS | #0001 | T1 - T2 |  | Kebakaran | Tidak Ada Aktifitas | Sedang | sudah di sosialisasikan dan sudah dibuatkan (BA) |  |  | Endang Afrizal
43 | SUTET KMBGN-DKSB7 500kV | #PD03 | T1A - T3 |  | Kebakaran | Tidak Ada Aktifitas | Sedang | sudah di sosialisasikan dan sudah dibuatkan (BA) |  |  | Rudi
44 | SUTT 150kV CKRBR-TGBRU+CKRBR-ITS | #0026 |  |  | Pencurian | Tidak Ada Aktifitas | Aman | sudah di sosialisasikan serta pemasangan banner dan sudah di buatkan (BA) |  |  | Apippudin
45 | SUTET KMBGN-DKSB7 500kV | #PA12 | T11 -T12 |  | Pencurian | Tidak Ada Aktifitas | Aman | sudah di sosialisasikan serta pemasangan banner dan sudah di buatkan (BA) |  |  | Rudi
46 | SUTT 150kV KMBNG-PTKNG | #0020 | T19 - T20 |  | Layangan | Tidak Ada Aktifitas | Aman | sudah di sosialisasikan serta pemasangan banner dan sudah di buatkan (BA) |  |  | Andika
47 | SUTT 150kV KMBNG-PTKNG | #0021 | T20 - T21 |  | Layangan | Tidak Ada Aktifitas | Aman | sudah di sosialisasikan serta pemasangan banner dan sudah di buatkan (BA) |  |  | Andika
48 | SUTT 150kV KMBNG-PTKNG | #0022 | T21 - T22 |  | Layangan | Tidak Ada Aktifitas | Aman | sudah di sosialisasikan serta pemasangan banner dan sudah di buatkan (BA) |  |  | Andika
49 | SUTT 150kV KMBNG-PTKNG | #0023 | T22 - T23 |  | Layangan | Tidak Ada Aktifitas | Aman | sudah di sosialisasikan serta pemasangan banner dan sudah di buatkan (BA) |  |  | Andika
50 | SUTT 150kV KMBNG-PTKNG | #0024 | T23 - T24 |  | Layangan | Tidak Ada Aktifitas | Aman | sudah di sosialisasikan serta pemasangan banner dan sudah di buatkan (BA) |  |  | Andika
51 | SUTT 150kV KMBNG-PTKNG | #0025 | T24 - T25 |  | Layangan | Tidak Ada Aktifitas | Aman | sudah di sosialisasikan serta pemasangan banner dan sudah di buatkan (BA) |  |  | Andika
52 | SUTT 150kV KMBNG-PTKNG | #0026 | T25 - T26 |  | Layangan | Tidak Ada Aktifitas | Aman | sudah di sosialisasikan serta pemasangan banner dan sudah di buatkan (BA) |  |  | Andika
53 | SUTT 150kV KMBNG-PTKNG | #0027 | T26 - T27 |  | Layangan | Tidak Ada Aktifitas | Aman | sudah di sosialisasikan serta pemasangan banner dan sudah di buatkan (BA) |  |  | Andika
54 | SUTT 150kV KMBNG-PTKNG | #0028 | T27 - T28 |  | Layangan | Tidak Ada Aktifitas | Aman | sudah di sosialisasikan serta pemasangan banner dan sudah di buatkan (BA) |  |  | Andika
55 | SUTT 150kV CKRBR-TGBRU+CKRBR-ITS | #0001 | T1 - T2 |  | Layangan | Tidak Ada Aktifitas | Aman | sudah di sosialisasikan serta pemasangan banner dan sudah di buatkan (BA) |  |  | Endang Afrizal
56 | SUTT 150kV CKRBR-TGBRU+CKRBR-ITS | #0002 | T2 - T3 |  | Layangan | Tidak Ada Aktifitas | Aman | sudah di sosialisasikan serta pemasangan banner dan sudah di buatkan (BA) |  |  | Endang Afrizal
57 | SUTT 150kV CKRBR-TGBRU+CKRBR-ITS | #0003 | T3 - T4 |  | Layangan | Tidak Ada Aktifitas | Aman | sudah di sosialisasikan serta pemasangan banner dan sudah di buatkan (BA) |  |  | Endang Afrizal
58 | SUTT 150kV CKRBR-TGBRU+CKRBR-ITS | #0007 | T7 - T8 |  | Layangan | Tidak Ada Aktifitas | Aman | sudah di sosialisasikan serta pemasangan banner dan sudah di buatkan (BA) |  |  | Endang Afrizal
59 | SUTT 150kV CKRBR-TGBRU+CKRBR-ITS | #0008 | T8 - T9 |  | Layangan | Tidak Ada Aktifitas | Aman | sudah di sosialisasikan serta pemasangan banner dan sudah di buatkan (BA) |  |  | Endang Afrizal
60 | SUTT 150kV CKRBR-TGBRU+CKRBR-ITS | #0010 | T9 - T10 |  | Layangan | Tidak Ada Aktifitas | Aman | sudah di sosialisasikan serta pemasangan banner dan sudah di buatkan (BA) |  |  | Apippudin
61 | SUTT 150kV CKRBR-TGBRU+CKRBR-ITS | #0011 | T10 - T11 |  | Layangan | Tidak Ada Aktifitas | Aman | sudah di sosialisasikan serta pemasangan banner dan sudah di buatkan (BA) |  |  | Apippudin
62 | SUTT 150kV CKRBR-TGBRU+CKRBR-ITS | #0012 | T11 -T12 |  | Layangan | Tidak Ada Aktifitas | Aman | sudah di sosialisasikan serta pemasangan banner dan sudah di buatkan (BA) |  |  | Apippudin
63 | SUTET 500kV GNDUL-KMBNG | #0086 | T85 - T86 |  | Layangan | Tidak Ada Aktifitas | Aman | sudah di sosialisasikan serta pemasangan banner dan sudah di buatkan (BA) |  |  | Dedi Subadi
64 | SUTT 150kV DUKSB-CGKRG | #0004 | T3 - T4 |  | Layangan | Tidak Ada Aktifitas | Aman | sudah di sosialisasikan serta pemasangan banner dan sudah di buatkan (BA) |  |  | Fauzi
65 | SUTT 150kV DUKSB-CGKRG | #004A | T4 - T4A |  | Layangan | Tidak Ada Aktifitas | Aman | sudah di sosialisasikan serta pemasangan banner dan sudah di buatkan (BA) |  |  | Fauzi
66 | SUTT 150kV DUKSB-CGKRG | #0005 | T4A - T5 |  | Layangan | Tidak Ada Aktifitas | Aman | sudah di sosialisasikan serta pemasangan banner dan sudah di buatkan (BA) |  |  | Fauzi
67 | SUTT 150kV DUKSB-CGKRG | #0018 | T17 - T18 |  | Layangan | Tidak Ada Aktifitas | Aman | sudah di sosialisasikan serta pemasangan banner dan sudah di buatkan (BA) |  |  | Fauzi
68 | SUTT 150kV DUKSB-CGKRG | #0019 | T18 - T19 |  | Layangan | Tidak Ada Aktifitas | Aman | sudah di sosialisasikan serta pemasangan banner dan sudah di buatkan (BA) |  |  | Fauzi
69 | SUTT 150kV TGRNG-CGKRG | #0007 | T6 - T7 |  | Layangan | Tidak Ada Aktifitas | Aman | sudah di sosialisasikan serta pemasangan banner dan sudah di buatkan (BA) |  |  | Ahmad Fadli
70 | SUTT 150kV TGRNG-CGKRG | #0008 | T7 - T8 |  | Layangan | Tidak Ada Aktifitas | Aman | sudah di sosialisasikan serta pemasangan banner dan sudah di buatkan (BA) |  |  | Ahmad Fadli
71 | SUTET 500kV GNDUL-KMBNG | #0073 |  |  | Pemanfaatan Lahan | Sedang Berlangsung |  | sudah di sosialisasikan serta pemasangan banner dan sudah di buatkan (BA) |  |  | Dedi Subadi
72 | SUTT 150kV KMBNG-PTKNG | #0025 |  |  | Pemanfaatan Lahan | Sedang Berlangsung |  | sudah di sosialisasikan serta pemasangan banner dan sudah di buatkan (BA) |  |  | Andika